## 表紙
システム名称 | E-ASPRO
バージョン | Ver1.1
改定日 | 2019-01-14
デザイン会社依頼対象一覧

## 改訂履歴
＜改訂履歴＞
版数 | 発行・改訂日 | 改定対象 | 改訂内容 | 承認 | 作成
Ver1.0 | 2019-01-10 | 全体 | 新規作成 |  | 加藤
Ver1.1 | 2019-01-14 | 機能一覧 | デザイン依頼対象、優先順位付与 |  | 唐澤
Ver1.2 | 2019-02-20 | 機能一覧 | 商品マスタのhtmlを新バージョンで依頼したため、商品マスタ（カラー・サイズ一括登録）、セット商品マスタ(登録)を削除（グレーアウト） |  | 唐澤

## 機能一覧
■デザイン会社依頼一覧
依頼対象に〇が入っているものをデザイン会社に依頼してください。
過不足ありましたらお知らせください
優先(K列)に優先順位を付けました。まずは受注内容調整と商品マスタを調整していただき(優先度A)、
確認させていただきたいです。
その後,B、C、D、Eの順で順次デザインを起こしていただきたいです。
随時見れる状態だとありがたいです。
デザイン化お願い事項
・ | 木村さんのデザインベースでお願いします。
・ | 木村さんのデザインは一覧だけなので、これに類似する入力画面のイメージをまず見せてほしいです。（商品マスタ等で見せてください）
・ | 現在、検索条件、入力画面は2列構成ですが、max3列構成にしてほしいです。
| 現在 |  |  |  |  | 変更後
手数料マスタ(MS401)
背景色黄いろの部分については、DSOFTさんで改造してくれたり、サイト用商品マスタのように移植ではなく、1から作り直すので、デザインを依頼すべきか悩んでいる部分となります。
そのほか、キャンペーン特典などのように、別画面でデータを表示するだけのものに関しては、ただデータを表示しているだけなので、1つデザインしてもらえば
個別でひとつずつデザインしてもらう必要はないのではないかと思います。
必要であればよいですが。
パスワード変更(MS210)
最後に記載されている「問合せ対応照会」はJPにはない機能になりますが、ほかのE-ASPROにあるのでそちらからの移植となります。
依頼対象 〇:デザイン依頼対象 ×:対象外 -:重複のため対象外 / 優先 A:最優先 ・・・ E:優先度低
K_NO | 管理機能 | M_NO | メニュー及び機能 | KINOU_NO | 機能名 | PGID | 提供時期 | 依頼対象 | 優先 | 備考
1 | 受注管理 | 1 | 受注入力 | 1 | 受注入力 | OD010OrdersNew | 3月 | 〇 | B | ※引用登録も含む(受注入力と同じPGID)
|  |  |  | 2 | 会員選択 | CC030SearchCustomer | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 3 | 住所検索 | CC901SearchAddress | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 4 | キャンペーン特典 | CC067PromoHistory | 5月 | 〇 | D
|  |  |  | 5 | 購入履歴 | CC060KounyuHistory | 3月 | 〇 | C | 届先名項目の「?」ボタンより参照
|  |  |  | 6 | 作業管理項目選択 | CC037SearchSagyo | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 7 | 商品選択 | CC021SearchProduct | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 8 | メール送信 | OD09SendMail | 6月以降 | ×
|  |  |  | 9 | 引当状況詳細 | OD011OrderHikiate | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 10 | 受取サービス（JPコンビニ受取） |  | 6月以降 | × |  | システム対象外(JPのシステム)
|  |  |  | 11 | ポイント履歴 | CC064PointHistory | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 12 | 決済情報入力 | OD012PaymentEntry | 3月 | 〇 | C
|  | 2 | 受注CSV登録/削除 | 1 | 受注CSV登録/削除 | OD030OrdersUP | 5月 | 〇 | E
|  |  |  | 2 | 受注CSV登録確認 | OD031OrdersUPTempList | 5月 | 〇 | E
|  |  |  | 3 | 削除の注意 | OD030OrdersUPCaution.html | 5月 | ×
|  |  |  | 4 | 受注CSV登録エラー一覧 | OD032OrdersUPRevEntry | 5月 | 〇 | E
|  | 3 | 受注内容調整 | 1 | 受注内容調整 | OD050OrdersAdjEntry | 3月 | 〇 | A
|  |  |  | 2 | 受注内容調整（住所修正） | OD051AddRevEntry | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 3 | 在庫引当時の注意 |  |  | ×
|  |  |  | 4 | 作業管理項目選択 | CC037SearchSagyo | 3月 | — |  | ※受注入力画面と同じサブウィンドウを表示
|  | 4 | 受注確定 | 1 | 受注確定 | OD060OrdersFixEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 5 | 受注照会・修正／削除 | 1 | 受注照会・修正／削除 | OD070OrdersList | 3月 | 〇 | B
|  | 6 | サンプル出荷 | 1 | サンプル出荷 | OD010OrdersNew | 3月 | — |  | ※受注入力と同じPGID
|  | 7 | 入金確認解除CSV登録 | 1 | 入金確認解除CSV登録 | OD120NyukinKeshikomiUP |  | ×
2 | 出荷管理 | 1 | 出荷照会 | 1 | 出荷照会 | SY160ShipList | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | 出荷指示入力 | SY010ShijiEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 2 | 出荷実績出力 | 1 | 出荷実績出力 | SY360ShipFixList | 3月 | 〇 | B
|  | 3 | 送り状印刷 | 1 | 送り状印刷 | SY110PrintList | 3月 | 〇 | B | ※再印刷（明細単位）、個数訂正も含む(送り状印刷と同じPGID)
|  |  |  | 2 | 印刷の注意 | CC800PopUpMessage.html | 3月 | ×
|  |  |  | 3 | 出荷商品リスト | SY000ShipItemList | 3月 | ×
|  |  |  | 4 | プレビュー | CC050PrintPreview | 3月 | 〇 | B | ※送り状、総量ピック、オーダーピック、納品書画面同じPGID
|  | 4 | 再印刷（印刷単位） | 1 | 再印刷（印刷単位） | SY120RePrintList | 5月 | 〇 | E
|  | 5 | 出荷実績確定[JP] | 1 | 出荷実績確定[JP] | SY140ShipFixEntry | 3月 | 〇 | B | ※出荷実績確定[その他] も含む(出荷実績確定[JP] と同じPGID)
|  | 6 | 出荷委託用CSV出力 | 1 | 出荷委託用CSV出力 | SY170ItakuCsvDL | 5月 | 〇 | E | 新EASPROでは「出荷指示CSV出力」
|  | 7 | 出荷委託用実績CSV登録 | 1 | 出荷委託用実績CSV登録 | SY180ItakuCsvUp | 5月 | 〇 | E | 新EASPROでは「出荷実績CSV登録」
|  |  |  | 2 | 出荷委託用実績CSV登録確認 | SY181ItakuCsvUp | 5月 | 〇 | E | 新EASPROでは「出荷実績CSV登録確認」
| 発送管理 | 8 | 発送照会 | 1 | 発送照会 | SY200TuisekiList | 6月以降 | ×
|  |  |  | 2 | 配達状況履歴詳細 | SY210TuisekiDetail | 6月以降 | ×
3 | 在庫管理 | 1 | 在庫照会 | 1 | 在庫照会(商品別) | ZI010ZaikoList | 3月 | 〇 | C | ※賞味期限別、サイト別も含む(在庫照会(商品別)と同じID)
|  |  |  | 2 | 在庫詳細 | ZI012ZaikoShosai | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 3 | 受払照会 | ZI011UkeList | 3月 | 〇 | C
|  | 2 | 在庫調整入力 | 1 | 在庫一覧 | ZI020ZaikoAdjList | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 2 | 在庫調整入力 | ZI021ZaikoAdjEntry | 3月 | 〇 | C
|  | 3 | 在庫調整照会 | 1 | 在庫調整照会 | ZI022ZaikoAdjReference | 3月 | 〇 | C
4 | 入荷管理 | 1 | 入荷予定入力 | 1 | 入荷予定入力 | IN080NyukaYoteiEntry | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 2 | 仕入先選択 | CC034SearchSiire | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 3 | 商品選択※ | CC031SearchZaiko | 3月 | —
|  |  |  | 4 | 作業管理項目選択 | CC037SearchSagyo | 3月 | — |  | ※受注入力の作業管理項目選択と同じPGID
|  | 2 | 入荷予定CSV登録 | 1 | 入荷予定CSV登録 | IN090NyukaYoteiUp | 5月 | 〇 | E
|  |  |  | 2 | 入荷予定CSV登録確認 | IN091NyukaYoteiUpTempList | 5月 | 〇 | E
|  | 3 | 入荷予実照会・修正 | 1 | 入荷予実照会・修正 | IN070NyukaYojituList | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 2 | 入荷予定変更 | IN080NyukaYoteiEntry | 3月 | — |  | ※入荷予定入力と同じPGID
|  |  |  | 3 | 仕入先選択 | CC034SearchSiire | 3月 | — |  | ※入荷予定入力の仕入先選択と同じPGID
|  |  |  | 4 | 作業管理項目選択 | CC037SearchSagyo | 3月 | — |  | ※受注入力の作業管理項目選択と同じPGID
|  |  |  | 5 | 入荷実績入力 | IN020NyukaEntry | 3月 | 〇 | C
|  | 4 | 入荷入力 | 1 | 入荷入力 | IN030NyukaEntry | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 2 | 仕入先選択 | CC034SearchSiire | 3月 | — |  | ※入荷予定入力の仕入先選択と同じPGID
|  |  |  | 3 | 商品選択※入荷入力用 | CC031SearchZaiko | 3月 | — |  | ※入荷予定入力の商品選択※入荷入力用と同じPGID
|  | 5 | 入荷実績照会・修正 | 1 | 入荷実績照会・修正 | IN010NyukaList | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 2 | 仕入先選択 | CC034SearchSiire | 3月 | — |  | ※入荷予定入力の仕入先選択と同じPGID
|  |  |  | 3 | 商品選択※入荷入力用 | CC031SearchZaiko | 3月 | — |  | ※入荷予定入力の商品選択※入荷入力用と同じPGID
|  |  |  | 4 | 入荷実績変更 | IN030NyukaEntry | 3月 | — |  | ※入荷入力と同じPGID
5 | 返品管理 | 1 | 返品予定入力 | 1 | 返品予定入力(一覧) | HE010ShipList | 3月 | 〇 | D
|  |  |  | 2 | 返品予定入力(入力) | HE011HenpinYoteiEntry | 3月 | 〇 | D
|  |  |  | 3 | 処理方法について | CC800PopUpMessage | 3月 | —
|  | 2 | 返品予実照会・修正 | 1 | 返品予実照会・修正 | HE030HenpinList | 3月 | 〇 | D
|  |  |  | 2 | 返品予定変更 | HE011HenpinYoteiEntry | 3月 | — |  | ※返品予定入力の返品予定入力(入力)と同じPGID
|  |  |  | 3 | 返品確定入力 | HE040HenpinFixEntry | 3月 | 〇 | D
6 | 売上管理 | 1 | 売上照会（月別） | 1 | 売上照会（月別） | SL110SalesMonthlyList | 3月 | 〇 | D | 件数リンクから売上照会[商品別]へ遷移
|  |  |  | 2 | 売上照会 [商品別] | SL100SalesItemList | 3月 | — |  | ※売上照会 [商品別]と同じPGID
|  | 2 | 売上照会（日別） | 1 | 売上照会（日別） | SL080SalesDailyList | 3月 | 〇 | D | 件数リンクから売上照会[商品別]へ遷移
|  | 3 | 売上照会 [商品別] | 1 | 売上照会 [商品別] | SL100SalesItemList | 3月 | 〇 | D | [大分類]タブの分類コード⇒[中分類]タブ、[中分類]タブの分類コード⇒[小分類]タブ、[中分類タブ]の分類コード⇒[小分類]タブ、[小分類]タブの分類コード⇒[商品]タブへ遷移
7 | 会員管理 | 1 | 会員マスタ | 1 | 会員マスタ(一覧) | KO010KokyakuList | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | 購入履歴 | CC060KounyuHistory | 3月 | — |  | 受注入力の購入履歴と同じPGID
|  |  |  | 3 | 会員マスタ(入力_基本情報) | KO011KokyakuEntry | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 4 | 会員マスタ(入力_購入履歴) | CC060KounyuHistory | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 5 | 会員マスタ(入力_キャンペーン履歴) | CC063PromoHistory | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 6 | 会員マスタ(入力_ポイント変更・履歴) | CC064PointHistory | 3月 | 〇 | C
|  | 2 | 販売促進（購買履歴） | 1 | 販売促進（購買履歴） | KO101SalesList |  | ×
|  |  |  | 2 | 販売促進（ギフト購買履歴） | KO102GiftSalesList |  | ×
|  | 3 | ブラック顧客マスタ | 1 | ブラック顧客マスタ(一覧) | MS730BlackKokyakuList |  | ×
|  |  |  | 2 | ブラック顧客マスタ(入力) | MS731BlackKokyakuEntry |  | ×
|  | 4 | ブラック顧客適用マスタ | 1 | ブラック顧客適用マスタ | MS732BlackKokyakuSetEntry |  | ×
8 | マスタ管理 | 1 | 商品マスタ | 1 | 商品マスタ(一覧) | MS020ItemList | 3月 | 〇 | A
|  |  |  | 2 | 商品マスタ(登録) | MS021ItemEntry | 3月 | 〇 | A
|  |  |  | 3 | 作業管理項目選択 | CC037SearchSagyo | 3月 | — |  | ※受注入力の作業管理項目選択と同じPGID
|  |  |  | 4 | 商品マスタ（カラー・サイズ一括登録） | MS022ItemBulkEntry | 3月 | 〇 | B |  | 2019/02/20 新しく送った商品マスタのhtmlに含まれるため削除
|  |  |  | 5 | セット商品マスタ(登録) | MS461SetItemEntry | 3月 | 〇 | B |  | 2019/02/20 新しく送った商品マスタのhtmlに含まれるため削除
|  |  |  | 6 | 商品選択 | CC031SearchZaiko | 3月 | — |  | ※入荷予定入力の商品選択と同じPGID
|  |  |  | 7 | サイト用商品マスタ(登録) | MS041MallItemEntry | 3月 | — |  | ※サイト用商品マスタと同じPGID
|  |  |  | 8 | サイト用商品マスタの画面説明 | CC800PopUpMessage | 3月 | —
|  |  |  | 9 | 商品選択 | CC021SearchProduct | 3月 | — |  | ※受注入力の商品選択と同じ
|  |  |  | 10 | 画像の検索 | CC040SearchItemPicture | 3月 | 〇 | C
|  |  |  | 11 | 商品コード選択 | CC038SearchYItem | 3月 | 〇 | C
|  | 2 | セット商品マスタ | 1 | セット商品マスタ(一覧) | MS460SetItemList |  | × |  |  | 2019/02/20 新しく送った商品マスタのhtmlに含まれるため削除
|  |  |  | 2 | セット商品マスタ(登録) | MS461SetItemEntry | 3月 | — |  | ※商品マスタのセット商品マスタ(登録)と同じPGID
|  |  |  | 3 | 商品選択 | CC031SearchZaiko | 3月 | — |  | ※入荷予定入力の商品選択と同じPGID
|  | 3 | サイト用商品マスタ | 1 | サイト用商品マスタ(一覧) | MS040MallItemList | 3月 | 〇
|  |  |  | 2 | サイト用商品マスタ(登録) | MS041MallItemEntry | 3月 | 〇
|  |  |  | 3 | サイト用商品マスタの画面説明 | CC800PopUpMessage | 3月 | — |  | ※商品マスタのサイト用商品マスタの画面説明と同じPGID
|  |  |  | 4 | 商品選択 | CC021SearchProduct | 3月 | — |  | ※商品マスタの商品選択と同じPGID
|  |  |  | 5 | 画像の検索 | CC040SearchItemPicture | 3月 | — |  | ※商品マスタの画像の検索と同じPGID
|  |  |  | 6 | 商品コード選択 | CC038SearchYItem | 3月 | — |  | ※商品マスタの商品コード選択と同じPGID
|  |  |  | 7 | サイト用商品マスタCSV登録 | MS042MallItemUp | 3月 | ×
|  |  |  | 8 | マスタ移行チェックの説明 | CC800PopUpMessage | 3月 | — |  | ※返品予定入力の処理方法についてと同じPGID
|  |  |  | 9 | サイト用商品マスタCSV登録(確認) | MS042MallUpTempList | 3月 | ×
|  |  |  | 10 | サイト用商品マスタ（商品情報削除） | MS047MallDelItemUp | 3月 | ×
|  |  |  | 11 | サイト用商品マスタ（商品情報削除）確認 | MS047MallDelTempList | 3月 | ×
|  | 4 | 商品分類マスタ | 1 | 商品分類マスタ(一覧) | MS010BunruiList | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | 商品分類マスタ(登録) | MS011BunruiEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 5 | カテゴリマスタ | 1 | カテゴリマスタ(一覧) | MS530MallCategoryList | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | カテゴリマスタ(登録) | MS531CategoryEntry | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 3 | 画像の検索 | CC040SearchItemPicture | 3月 | — |  | 商品マスタの画像の検索と同じPGID
|  | 6 | 仕入先マスタ | 1 | 仕入先マスタ(一覧) | MS100SupList | 保留 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | 仕入先マスタ(登録) | MS101SupEntry | 保留 | 〇 | B
| ECサイト管理 | 1 | 商品マスタ |  |  |  |  | — |  | マスタ管理の商品マスタと同じ内容
|  | 2 | サイト用商品マスタ |  |  |  |  | — |  | マスタ管理のサイト用商品マスタと同じ内容
|  | 3 | サイトマスタ | 1 | サイトマスタ(一覧) | MS050SiteList | 4月 | 〇
|  |  |  | 2 | サイトマスタ(登録) | MS051SiteEntry | 4月 | 〇
|  | 4 | カテゴリマスタ |  |  |  |  | — |  | マスタ管理のカテゴリマスタと同じ内容
|  | 5 | サイト基本設定 | 1 | サイト基本設定 | EC010LayKihonEntry | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | 色検索（CC023) | CC023SearchColor | 3月 | 〇 | B
|  | 6 | ページ設定 | 1 | ページ設定 【登録ページ一覧】 | EC020LayPageList | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | ページ設定 【TOPページ】 (登録) | EC021LayPageEntry | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 3 | ■「パーツ」編集画面 | EC022LayPartsEntry | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 4 | 商品選択 | CC021SearchProduct | 3月 | — |  | ※商品マスタの商品選択と同じPGID
|  | 7 | ヘッダー設定 | 1 | ヘッダー設定（ヘッダーパーツ） | EC030LayHeaderEntry | 保留 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | 色検索（CC023) | CC023SearchColor | 3月 | — |  | ※サイト基本設定の色検索（CC023)と同じPGID
|  | 8 | フッター設定 | 1 | フッター設定（フッターパーツ） | EC040LayFooterEntry | 保留 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | 色検索（CC023) | CC023SearchColor | 3月 | — |  | ※サイト基本設定の色検索（CC023)と同じPGID
|  | 9 | ヘッダー設定(スマホ) | 1 | ヘッダー設定（ヘッダーパーツ） | EC030LayHeaderEntry |  | — |  | ※ヘッダー設定のヘッダー設定（ヘッダーパーツ） と同じPGID
|  |  |  | 2 | 色検索（CC023) | CC023SearchColor | 3月 | — |  | ※サイト基本設定の色検索（CC023)と同じPGID
|  | 10 | フッター設定(スマホ) | 1 | フッター設定（フッターパーツ） | EC040LayFooterEntry |  | — |  | ※フッター設定のフッター設定（フッターパーツ） と同じPGID
|  |  |  | 2 | 色検索（CC023) | CC023SearchColor | 3月 | — |  | ※サイト基本設定の色検索（CC023)と同じPGID
|  | 11 | お知らせ登録 | 1 | お知らせ登録(一覧) | EC050LayEcInfoList | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | お知らせ登録(登録) | EC051LayEcInfoEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 12 | レビューマスタ | 1 | レビューマスタ | MS630ReviewList |  | ×
|  | 13 | サイトメンテナンスモード設定 | 1 | サイトメンテナンスモード設定 | EC060SiteMenteMode | 3月 | 〇 | B
| CSV管理 | 1 | マスタCSV登録 | 1 | マスタCSV登録 | MS230MasterUp | 4月 | 〇 | E
|  |  |  | 2 | マスタCSV登録(確認画面) | MS231MasterUpTempList | 4月 | 〇 | E
|  | 2 | CSVレイアウトマスタ[登録] | 1 | CSVレイアウトマスタ[登録]一覧 | MS130MasCsvUp | 4月 | 〇 | E
|  |  |  | 2 | CSVレイアウトマスタ[登録]登録 | MS131MasCsvUpEntry | 4月 | 〇 | E
|  | 3 | CSV変換マスタ[登録] | 1 | CSV変換マスタ[登録]一覧 | MS150MasCsvCnvUp | 4月 | 〇 | E
|  |  |  | 2 | CSV値変換マスタ[登録] | MS151MasCsvCnvUpEntry | 4月 | 〇 | E
|  | 4 | CSVレイアウトマスタ[出力] | 1 | CSVレイアウトマスタ[出力]一覧 | MS140MasCsvDL | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | CSVレイアウトマスタ[出力]登録 | MS141MasCsvDLEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 5 | CSV変換マスタ[出力] | 1 | CSV変換マスタ[出力]一覧 | MS160MasCsvCnvDL | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | CSV値変換マスタ[出力]登録 | MS161MasCsvCnvDLEntry | 3月 | 〇 | B
| マスタ管理 | 1 | 作業管理項目マスタ | 1 | 作業管理項目マスタ(一覧) | MS270SagyouKanriList | 保留 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | 作業管理項目マスタ(登録) | MS271SagyouKanriEntry | 保留 | 〇 | B
|  | 2 | 運送業者選定マスタ | 1 | 運送業者選定マスタ | MS250TransSenteiEntry | 6月以降 | ×
|  | 3 | 方面別倉庫設定 | 1 | 方面別倉庫設定 | MS260KenSoukoEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 4 | 送料マスタ | 1 | 送料マスタ | MS400SouryoEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 5 | 手数料マスタ | 1 | 手数料マスタ | MS401TesuryoEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 6 | 納品書文面マスタ | 1 | 納品書文面マスタ | MS280NouhinsyoBunmen | 保留 | 〇 | B
|  | 7 | 印刷設定マスタ | 1 | 印刷設定マスタ | MS220PrintConfigEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 8 | メール設定マスタ | 1 | メール設定マスタ（一覧） | MS190MailTextList | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | メール設定マスタ（登録） | MS191MailTextEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 9 | カレンダーマスタ | 1 | カレンダーマスタ | MS110CalendarList | 6月以降 | 〇 | E
|  | 10 | 媒体マスタ | 1 | 媒体マスタ(一覧) | MS070MediaList | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | 媒体マスタ(登録) | MS071MediaEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 11 | サイトマスタ | 1 | サイトマスタ(一覧) | MS050SiteList | 4月 | —
|  |  |  | 2 | サイトマスタ(登録) | MS051SiteEntry | 4月 | —
|  | 12 | ユーザマスタ | 1 | ユーザマスタ(一覧) | MS200UserList | 3月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | ユーザマスタ(登録) | MS201UserEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 13 | パスワード変更 | 1 | パスワード変更 | MS210PasswordEntry | 3月 | 〇 | B
|  | 14 | 仕分コードマスタ | 1 | 仕分コードマスタ | MS391SiwakeEntry |  | ×
|  | 15 | 店所マスタ | 1 | 店所マスタ | MS392TenshoEntry |  | ×
|  | 16 | 局留用_局所情報マスタ | 1 | 局留用_局所情報マスタ | MS393TomeTenEntry |  | ×
|  | 17 | 郵便番号マスタ | 1 | 郵便番号マスタ | MS390YubinEntry |  | ×
|  | 18 | 郵便番号マスタ（郵便局） | 1 | 郵便番号マスタ（郵便局） | MS395YubinPostOfficeEntry |  | ×
|  | 19 | 佐川急便郵便番号マスタ | 1 | 佐川急便郵便番号マスタ | MS700SGYubinEntry |  | ×
|  | 20 | 佐川急便営業店マスタ | 1 | 佐川急便営業店マスタ | MS701TenshoEntry |  | ×
|  | 21 | ヤマト仕分コードマスタ | 1 | ヤマト仕分コードマスタ | MS710YASiwakeEntry |  | ×
|  | 22 | 項目説明マスタ | 1 | 項目説明マスタ | MS570ColDescriptionList | 5月 | 〇 | E
|  | 23 | サイト用利用タグ | 1 | サイト用利用タグ一覧 | MS560SiteTagList | 保留 | 〇 | E
|  |  |  | 2 | サイト用利用タグ登録 | MS561SiteTagEntry | 保留 | 〇 | E
|  | 24 | プロダクトカテゴリマスタ | 1 | プロダクトカテゴリマスタ | MS610MallDirectoryEntry |  | ×
|  | 25 | ディレクトリIDマスタ | 1 | ディレクトリIDマスタ | MS610MallDirectoryEntry |  | × |  | ※プロダクトカテゴリマスタと同じPGID
|  | 26 | 荷主マスタ | 1 | 荷主マスタ（一覧） | MS296NinusiList | 3月 | 〇 | D
|  |  |  | 2 | 荷主マスタ（基本情報） | MS291NinusiBaseEntry | 3月 | 〇 | D
|  |  |  | 3 | 荷主マスタ（受注クラウド） | MS292NinusiOrderEntry | 3月 | 〇 | D
|  |  |  | 4 | 荷主マスタ（出荷クラウド） | MS293NinusiShipEntry | 3月 | 〇 | D
|  |  |  | 5 | 荷主マスタ（ユーザ） | MS294NinusiUserEntry | 3月 | 〇 | D
|  |  |  | 6 | 荷主マスタ（倉庫） | MS295NinusiSoukoEntry | 3月 | 〇 | D
|  | 27 | 出荷実績検索 | 1 | 出荷実績検索 | MS399SyukkaJList |  | ×
|  | 28 | 出荷実績検索引受 | 1 | 出荷実績検索引受 | MS398SyukkaJHikiList |  | ×
|  | 29 | お知らせ登録 | 1 | お知らせ登録(一覧) | HA080TopInfoList |  | 〇 | D
|  |  |  | 2 | お知らせ登録(登録) | HA081TopInfoEntry |  | 〇 | D
| オプション管理 | 1 | オプションマスタ(一覧) | 1 | オプションマスタ(一覧) | OP010OptionList | 6月以降 | 〇 | E
|  |  |  | 2 | オプションマスタ(登録) | OP011OptionEntry | 6月以降 | 〇 | E
9 | ポイント管理 | 1 | ポイント付与種別マスタ | 1 | ポイント付与種別マスタ(一覧) | PO010MasPointAddList | 保留 | 〇 | C
|  |  |  | 2 | ポイント付与種別マスタ(登録) | PO011MasPointAddEntry | 保留 | 〇 | C
|  |  |  | 3 | 対象商品登録 | CC026ProductEntry | 保留 | 〇 | C
|  |  |  | 4 | 商品選択 | CC021SearchProduct |  | — |  | ※商品マスタの商品選択と同じPGID
|  | 2 | ポイント変更 | 1 | ポイント変更 | PO020PointHenkou | 保留 | 〇 | C
|  |  |  | 2 | 会員選択 | CC030SearchCustomer | 3月 | — |  | ※受注入力の会員選択と同じPGID
|  | 3 | ポイント履歴照会 | 1 | ポイント履歴照会 | PO030PointHistoryList | 保留 | 〇 | C
|  |  |  | 2 | 会員選択 | CC030SearchCustomer | 3月 | — |  | ※受注入力の会員選択と同じPGID
10 | キャンペーン管理 | 1 | キャンペーンマスタ | 1 | キャンペーンマスタ(一覧) | PR020MasPromoList | 保留 | 〇 | C
|  |  |  | 2 | キャンペーンマスタ(登録) | PR021MasPromoEntry | 保留 | 〇 | C
|  |  |  | 3 | 対象商品登録 | CC026ProductEntry |  | — |  | ※ポイント付与種別マスタの対象商品登録と同じPGID
|  |  |  | 4 | 商品選択 | CC021SearchProduct |  | — |  | ※商品マスタの商品選択と同じPGID
|  |  |  | 5 | 対象会員登録 | CC027CustEntry | 保留 | 〇 | C
|  |  |  | 6 | 会員選択 | CC030SearchCustomer | 3月 | — |  | ※受注入力の会員選択と同じPGID
11 | 問合せ照会 | 1 | 問合せ照会 | 1 | 問合せ照会 | CA100ToiawaseList | 確認 | 〇 | C
|  |  |  | 2 | 問合せ入力 | CA090ToiawaseEntry | 確認 | 〇 | C
|  |  | 問合せ対応照会 | 1 | 問合せ対応照会 | CA010TaiouList | 5月 | 〇 | B
|  |  |  | 2 | 問合せ対応照会詳細 | CA020TaiouInfoList | 5月 | 〇 | B
|  |  |  | 3 | 問合せ対応照会詳細(上) | CA020HeaderTaiouInfoList | 5月 | 〇 | B
|  |  |  | 4 | 問合せ対応照会詳細(フレーム) | CA020MidFrame | 5月 | 〇 | B | 横3つに分けている部分は左から、「会員登録」「問合せ入力」「受注入力」の画面に対応している
|  |  |  | 5 | 問合せ対応照会詳細(履歴一覧) | CA021TaiouInfoUnderList | 5月 | 〇 | B | 一覧の番号やボタンをクリックすると上の3分割のフレーム内に内容を反映する 現状は細かくフレームで分けて実現しているがほかにいい方法があれば提案してほしい(CA020で始まるプログラム部分)