## Sheet3
| # | TASK NAME | PRI | START DATE | END DATE | TIME (HOURS) | INITIAL CODE, REQUIRES | IMPLEMENT BASE KIT | IMPROVE UI/UX & REVIEW
| 1 | 受注内容調整 | A | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 2 | 商品マスタ(一覧) | A | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 3 | 商品マスタ(登録) | A | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 4 | 受注入力 | B | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 5 | 受注内容調整（住所修正） | B | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 6 | 受注確定 | B | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 7 | 受注照会・修正／削除 | B | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 8 | 出荷照会 | B | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 9 | 出荷指示入力 | B | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 10 | 出荷実績出力 | B | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 11 | 送り状印刷 | B | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 12 | プレビュー | B | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 13 | 出荷実績確定[JP] | B | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 14 | 会員マスタ(一覧) | B | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 15 | 会員マスタ(入力_基本情報) | B | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 16 | 商品マスタ（カラー・サイズ一括登録） | B | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 17 | セット商品マスタ(登録) | B | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 18 | 商品分類マスタ(一覧) | B | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 19 | 商品分類マスタ(登録) | B | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 20 | カテゴリマスタ(一覧) | B | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 21 | カテゴリマスタ(登録) | B | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 22 | 仕入先マスタ(一覧) | B | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 23 | 仕入先マスタ(登録) | B | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 24 | サイト基本設定 | B | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 25 | 色検索（CC023) | B | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 26 | ページ設定 【登録ページ一覧】 | B | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 27 | ページ設定 【TOPページ】 (登録) | B | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 28 | ■「パーツ」編集画面 | B | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 29 | ヘッダー設定（ヘッダーパーツ） | B | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 30 | フッター設定（フッターパーツ） | B | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 31 | お知らせ登録(一覧) | B | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 32 | お知らせ登録(登録) | B | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 33 | サイトメンテナンスモード設定 | B | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 34 | 作業管理項目マスタ(一覧) | B | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 35 | 作業管理項目マスタ(登録) | B | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 36 | 方面別倉庫設定 | B | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 37 | 送料マスタ | B | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 38 | 手数料マスタ | B | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 39 | 納品書文面マスタ | B | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 40 | 印刷設定マスタ | B | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 41 | メール設定マスタ（一覧） | B | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 42 | メール設定マスタ（登録） | B | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 43 | 媒体マスタ(一覧) | B | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 44 | 媒体マスタ(登録) | B | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 45 | 問合せ対応照会 | B | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 46 | 問合せ対応照会詳細 | B | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 47 | 問合せ対応照会詳細(上) | B | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 48 | 問合せ対応照会詳細(フレーム) | B | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 49 | 問合せ対応照会詳細(履歴一覧) | B | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 50 | 会員選択 | C | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 51 | 住所検索 | C | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 52 | 購入履歴 | C | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 53 | 作業管理項目選択 | C | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 54 | 商品選択 | C | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 55 | 引当状況詳細 | C | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 56 | ポイント履歴 | C | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 57 | 決済情報入力 | C | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 58 | 在庫照会(商品別) | C | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 59 | 在庫詳細 | C | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 60 | 受払照会 | C | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 61 | 在庫一覧 | C | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 62 | 在庫調整入力 | C | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 63 | 在庫調整照会 | C | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 64 | 入荷予定入力 | C | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 65 | 仕入先選択 | C | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 66 | 入荷予実照会・修正 | C | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 67 | 入荷実績入力 | C | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 68 | 入荷入力 | C | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 69 | 入荷実績照会・修正 | C | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 70 | 会員マスタ(入力_購入履歴) | C | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 71 | 会員マスタ(入力_キャンペーン履歴) | C | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 72 | 会員マスタ(入力_ポイント変更・履歴) | C | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 73 | 画像の検索 | C | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 74 | 商品コード選択 | C | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 75 | ポイント付与種別マスタ(一覧) | C | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 76 | ポイント付与種別マスタ(登録) | C | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 77 | 対象商品登録 | C | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 78 | ポイント変更 | C | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 79 | ポイント履歴照会 | C | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 80 | キャンペーンマスタ(一覧) | C | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 81 | キャンペーンマスタ(登録) | C | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 82 | 対象会員登録 | C | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 83 | 問合せ照会 | C | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 84 | 問合せ入力 | C | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 85 | キャンペーン特典 | D | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 86 | 返品予定入力(一覧) | D | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 87 | 返品予定入力(入力) | D | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 88 | 返品予実照会・修正 | D | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 89 | 返品確定入力 | D | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 90 | 売上照会（月別） | D | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 91 | 売上照会（日別） | D | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 92 | 売上照会 [商品別] | D | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 93 | 荷主マスタ（一覧） | D | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 94 | 荷主マスタ（基本情報） | D | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 95 | 荷主マスタ（受注クラウド） | D | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 96 | 荷主マスタ（出荷クラウド） | D | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 97 | 荷主マスタ（ユーザ） | D | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 98 | 荷主マスタ（倉庫） | D | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 99 | お知らせ登録(一覧) | D | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 100 | お知らせ登録(登録) | D | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 101 | 受注CSV登録/削除 | E | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 102 | 受注CSV登録確認 | E | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 103 | 受注CSV登録エラー一覧 | E | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 104 | 再印刷（印刷単位） | E | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 105 | 出荷委託用CSV出力 | E | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 106 | 出荷委託用実績CSV登録 | E | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 107 | 出荷委託用実績CSV登録確認 | E | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 108 | 入荷予定CSV登録 | E | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 109 | 入荷予定CSV登録確認 | E | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 110 | マスタCSV登録 | E | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 111 | マスタCSV登録(確認画面) | E | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 112 | カレンダーマスタ | E | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 113 | 項目説明マスタ | E | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 114 | サイト用利用タグ一覧 | E | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 115 | サイト用利用タグ登録 | E | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 116 | オプションマスタ(一覧) | E | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 117 | オプションマスタ(登録) | E | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 118 | サイトマスタ(一覧) |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
| 119 | サイトマスタ(登録) |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | TUNG | LONG, QUI, VY | TUNG
TOTAL | [5 empty] | 160 HOURS